**Allegato B)**



Tempistiche, prodotti, metodi, tecniche e prezzi delle attività di valutazione comprese nel presente capitolato

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presentazione** | **Prodotto** | **Contenuti di valutazione del PSR** | **Metodi** | **Tecniche** | **Unità  (n°)** | **Prezzo Unitario (€)** | **Prezzo totale (€)** | **Giornate/uomo previste (n°)** | **Prezzo giornata/uomo (€)** |
| 2018 | Rapporto di esecuzione 2017 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| 2019 | Rapporto rafforzato 2018 | Aggiornamento analisi contesto e verifica dei trend proposti | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Stime sui risultati del PSR e contributo alle FA | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Contributo PSR ai temi orizzontali | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Misurazione impatti | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Risposta al QVC | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Verifica del contributo del PSR agli obiettivi ed ai principi generali dell’implementazione dei Fondi previsti dal QSC | Analitico con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 21.271,00 | **21.271,00** | 30 | 709,03 |
| Valutazione dell’uso dei fondi per l’assistenza tecnica | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Aggiornamento VAS | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Contributo PSR ai temi orizzontali | Controfattuali | Disegno dell'indagine ed applicazione ecniche basate su metodi non sperimentali (prevalenti): difference-in-difference; analisi di regressione; statistical matching | 2 | 27.718,00 | **55.436,00** | 84 | 659,95 |
| Valutazione del piano di comunicazione PSR | Analitico con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 42.458,00 | **42.458,00** | 55 | 771,96 |
| Approfondimento tematico | Econometrico | Tra le altre AMC; ACB; analisi di scenario; tecniche di data mining; model drive agent; spatioal analysis | 1 | 17.000,00 | **17.000,00** | 28 | 607,14 |
| 2020 | Rapporto di esecuzione 2019 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Contributo PSR ai temi orizzontali | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Prodotti Valutazione nuova programmazione 2021-2028 | Valutazione ex-ante relativa al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Umbria 2021-2028 | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 31.841,00 | **31.841,00** | 52 | 663,36 |
| Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Umbria 2021-2028 | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.000,00 | **27.000,00** | 42 | 663,36 |
| 2021 | Rapporto di esecuzione 2020 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| 2022 | Rapporto di esecuzione 2021 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Aggiornamento VAS | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| 2023 | Rapporto di esecuzione 2022 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Approfondimento tematico | Econometrico | Tra le altre AMC; ACB; analisi di scenario; tecniche di data mining; model drive agent; spatioal analysis | 1 | 17.000,00 | **17.000,00** | 28 | 607,14 |
| 2024 | Rapporto di esecuzione 2023 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| 2024 | Valutazione ex-post | Verifica trend analisi di contesto | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Stime sui risultati del PSR e contributo alle FA | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Contributo PSR ai temi orizzontali | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Misurazione impatti | Analitico con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 42.458,00 | **42.458,00** | 55 | 771,96 |
| Risposta al QVC | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | **27.861,00** | 42 | 663,36 |
| Verifica del contributo del PSR agli obiettivi ed ai principi generali dell’implementazione dei Fondi previsti dal QSC | Analitico con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 42.458,00 | **42.458,00** | 55 | 771,96 |
| 2024 | Catalogo delle buone prassi |  | Analitici con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 32.391,00 | **32.391,00** | 46 | 704,15 |
| 2016-2024 | Attività di coordinamento |  | Include, attività di coordinamento e networking con l’amministrazione, la partecipazione del valutatore a eventi organizzati dall’AdG, dalle Reti per lo sviluppo rurale nazionale ed europea, ai Comitato di Sorveglianza e agli incontri bilaterali con i Servizi della Commissione europea. Include, inoltre, le attività di coordinamento con l’Autorità Ambientale regionale e con i valutatori dei PO FESR e FSE | | 1 | 128.792 | **128.792,00** | 193 | 667,32 |
| **Totale** | | | | | **€ 987.464,00** | | | | |