|  |
| --- |
|  |
| Informativa: Stato di avanzamento del PO FESR 2014-2020 |
| Dati aggiornati al 31/05/2019 |



|  |
| --- |
|  |



Sommario

[Stato avanzamento finanziario per Asse – Action plan e previsioni di spesa 2](#_Toc11068598)

[Stato avanzamento procedurale per Asse 4](#_Toc11068599)

**Informativa sullo Stato di Avanzamento del POR FESR 2014-2020 e previsioni di spesa 2019**

# Stato avanzamento finanziario per Asse – Action plan e previsioni di spesa

Il presente documento è stato elaborato al fine di informare e condividere con i componenti del Comitato di Sorveglianza i risultati raggiunti e lo stato di attuazione del POR FESR 2014-2020 in termini procedurali e finanziari.

Come noto, la dotazione finanziaria a disposizione del POR FESR 2014-2020 ammonta a **412.293.204,00** euro.

Allo stato dell’arte il POR FESR dell’Umbria presenta uno stato di avanzamento complessivamente soddisfacente sia dal punto di vista finanziario, sia per quanto riguarda l’implementazione delle linee di intervento programmate e delle procedure attivate per l’assegnazione delle risorse ai beneficiari.

Le procedure attivate attraverso bandi/piani/programmi dai Responsabili di Azione fino al 31 maggio per l’assegnazione delle risorse ai beneficiari nell’ambito degli otto Assi prioritari del POR sono 106 ed hanno consentito di mettere a disposizione dei potenziali beneficiari circa 177,25 Meuro di contributi pubblici, corrispondenti a circa il 43% del contributo pubblico complessivamente programmato per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Alla data attuale l’universo dei progetti approvati e finanziati ammonta a 1.269 per un importo di procedure di attivazione pari a 236,54 Meuro e un investimento complessivo (contributo pubblico + privato) pari a 328,10 Meuro concentrati prevalentemente nell’ambito dell’Asse I – Ricerca e Innovazione e Asse III – Competitività delle PMI.

A tutt’oggi, le spese rimborsabili sostenute e certificate risultano pari a 67.839.027,29 euro, a fronte di un importo di **target (N+3) per il 2019 pari a 90.530.143,42 euro**.

Dalla tabella sotto illustrata, ad oggi gli impegni risultano essere pari a un importo di 124,34 Meuro, che rappresentano il 30,16% delle risorse disponibili; gli interventi avviati hanno prodotto una spesa rendicontabile pari a 73,45 Meuro che rappresenta l’81% del target da raggiungere al 31 dicembre 2019. A fine 2019 si prevede di spendere un ammontare di risorse pari a circa 116,26 Mero, che rappresentano il 128% del target da raggiungere.

**Tabella A - Attuazione finanziaria in termini di pagamenti e previsioni di spesa su target di spesa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assi** | **Target N+3 al 31/12/2019** | **Pagamenti effettuati a maggio 2019** | **Pagato su target (%)** | **Previsioni spesa 2019** | **Previsioni su target (%)** |
| **Asse I** | 25.874.990,30 | 19.666.643,08 | 76% | 23.074.342,70 | 89% |
|
| **Asse II** | 8.118.566,79 | 5.731.884,98 | 71% | 12.275.782,90 | 151% |
|
| **Asse III** | 21.726.429,22 | 17.319.549,94 | 80% | 27.069.749,19 | 125% |
|
| **Asse IV**  | 14.218.844,57 | 10.015.839,95 | 70% | 19.344.739,69 | 136% |
|
| **Asse V** | 9.140.136,24 | 8.486.382,54 | 93% | 14.482.950,49 | 158% |
| **Asse VI** | 7.830.104,76 |  6.019.577,55  | 77% |  9.369.006,33  | 120% |
|
| **Asse VII** | 3.621.071,54 | 3.369.911,84 | 93% | 4.996.690,20 | 138% |
|
| **Asse VIII** |   |  2.840.090,77  |   |  5.643.207,84  |   |
|
| **TOTALE** | **90.530.143,42** | **73.449.880,65** | **81%** | **116.256.469,34** | **128%** |

*Fonte: Sistema Informativo SMG FESR 2014-2020*

Occorre precisare che gli importi inseriti nelle tabelle sono comprensivi anche dei trasferimenti al soggetto gestore degli strumenti di ingegneria finanziaria RTI Gepafin spa e Artigiancassa spa, che sono stati certificati alla Commissione europea ai sensi dei regolamenti comunitari per un ammontare di risorse pari a 6.323.984,64 euro , così ripartite:

* Asse I: 1.625.000,00 euro, di cui 1.125.000,00 euro a valere sulle risorse dell’Azione 1.2.2 e 500.000,00 euro sull’Azione 1.3.1;
* Asse III: 4.698.984,64 euro, di cui 3.100.000,00 euro a valere sulle risorse dell’Azione 3.6.1 e € 1.598.984,64 euro sull’Azione 3.6.2.

Si ricorda che la Regione ha attivato l’Action plan (DGR 84 del 6/2/2017), con un approccio unitario (e condiviso), di progettazione di dettaglio per l’attuazione delle singole linee di Azione, che identifichi e monitori tutti i passaggi generatori di progettualità e quindi di spesa.

Il monitoraggio costante e continuo degli impegni e dei pagamenti a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 attraverso l’applicazione dell’Action plan per l’accelerazione della spesa 2017-2018 del Programma, ha consentito alla Regione Umbria di raggiungere il target di spesa di fine anno N+3 e auspicabilmente consentirà anche il conseguimento della riserva di efficacia dell’attuazione, i cui risultati saranno resi noti probabilmente a giugno/luglio 2019.

In considerazione di ciò, la Regione Umbria, con la deliberazione del 4 febbraio 2019, n. 94, ha deciso di continuare con l’applicazione dello strumento **Action plan per l’accelerazione della spesa 2019-2023 del POR FESR 2014-2020**, approvato con la DGR n. 84/2017, che consiste nell’attuazione delle seguenti fasi:

1. determinazione dei cronoprogrammi a livello di singola azione;

2. monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi;

3. eventuali azioni correttive (periodico), che consistono in una variazione (in aumento o in diminuzione) delle risorse programmate e stanziate nel bilancio regionale per la singola Azione, con l’obiettivo di adeguarne la dotazione all’effettivo fabbisogno;

4. eventuali proposte di riprogrammazione del POR da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del Programma.

Con lo stesso atto è stato dato mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di procedere **per ogni singolo anno** alla definizione puntuale dell’Action plan e al suo aggiornamento di concerto con i Responsabili delle Azioni, prevendo altresì il coordinamento di eventuali riprogrammazioni.

Con la Determinazione direttoriale del 21/02/2019, n. 1666, è stato approvato, in esecuzione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94/2019, l’**Action plan 2019-2023 del POR FESR 2014-2020**, richiedendo contestualmente ai Responsabili di Azione del Programma la presentazione dei cronoprogrammi di attività, impegno e spesa per l’anno 2019, mentre con la Determinazione direttoriale del 04/04/2019, n. 3206, è stato approvato l’**Action plan per l’accelerazione della spesa 2019**, contenente i cronoprogrammi di ciascuna Azione del POR per l’anno 2019 ed è stata definita una tabella riassuntiva dei cronoprogrammi di spesa.

Si rileva infine che, come risulta dalla tabella B riassuntiva allegata, i cronoprogrammi trasmessi dai RdA consentono il raggiungimento del target di spesa N+3 2019 previsto dai regolamenti europei.

# Stato avanzamento procedurale per Asse

Le principali procedure attivate nei primi mesi del 2019 e quelle che verranno implementate nei prossimi mesi sono di seguito riportate.

**Asse I Ricerca e Innovazione - Bandi avviati gennaio – maggio 2019**

* **Azione 1.1.1 -** Proseguimento dei progetti a valere sui bandi avviati nei precedenti anni. Con la DGR n. 543/2019 sono state approvate le “Linee guida per la predisposizione dell’Avviso a sostegno dei progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 2019” (AVVISO RICERCA 2019).
* **Azione 1.2.1** – Proseguimento nel 2019 da parte di Sviluppumbria SpA delle azioni specifiche per promuovere la partecipazione delle imprese e dei centri di ricerca umbri a network e piattaforme extraregionali e accrescere il grado di innovazione delle imprese umbre (POD Innetwork 2019 approvato con D.D. n. 2834 del 25/03/2019 per € 472.200,00). Inoltre è stato avviato il Progetto Agrifood Innetwork 2018 (beneficiario 3A-PTA SOC. Cons a r.l.), approvato con D.D. n. 2924 del 27/03/2019 per € 99.000,00.
* **Azione 1.2.2** - “Realizzazione di progetti complessi”: ad oggi sono stati finanziati 13 progetti per 52,19 meuro di investimenti complessivi, il cui contributo pubblico ammonta a 25,38 meuro.
* **Azione 1.3.1** - Nel primi mesi del 2019 si è proceduto con la realizzazione dei progetti e la liquidazione dei relativi contributi dell’Avviso pubblico per contributi allo start up delle PMI 2017, scaduto a giugno 2018. La Regione Umbria con la DGR 374 del 01 aprile 2019 ha approvato “le linee guida per la predisposizione dell’Avviso a sportello 2019 in attuazione dell’azione 1.3.1. del POR FESR 2014-2020”, che presumibilmente verrà pubblicato entro il mese di giugno 2019. La selezione delle iniziative imprenditoriali avviene tramite una procedura negoziale a sportello, con partecipazione dell’impresa, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 123/98 e smi, e le PMI beneficiarie dovranno essere start-up, spin off aziendali o accademici e PMI innovative ai sensi del D. Legge n. 3/2015. La dotazione dell’Avviso ammonta a 2 mero, di cui 1 meuro, a supporto dell’Accordo di Programma a sostegno dello sviluppo dell’Area di crisi complessa nell’Area industriale di Terni-Narni.
* **Azione 1.4.1** - Progetto di supporto allo sviluppo dei Digipass e LivingLab . Il progetto di supporto è stato attribuito a Sviluppumbria S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio. Nel corso di questi mesi sono state implementate le procedure amministrative per l’attivazione dell’ OI ai sensi della DGR 1331/2018 ed è stato definito il piano delle attività 2019 di concerto con la Cabina di Regia istituita con DGR 1331/2018.

**Asse II Crescita e cittadinanza digitale**

* **Azione 2.1.1**: Proseguimento dei lavori a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto del servizio di fornitura delle infrastrutture in banda ultra larga.
* **Azione 2.2.1**: n. 2 interventi in corso per la realizzazione di DigiPASS+Hub di Terni e Perugia. con cui realizzare servizi per l'accesso assistito ad internet. Sono stati inaugurati i DigiPASS di Città di Castello, di Orvieto e di Foligno. Nel corso di questi primi mesi del 2019 è stato attivato il progetto negli enti locali della rete hot spot wi-fi Umbria.
* **Azione 2.3.1:** Avvio nel 2019 del progetto di medicina personalizzata CARE e UMBRIA BIOBANK, dei progetti  “Impianto funzionalità per la Community Cloud dell’Umbria” e “Potenziamento/ampliamento infrastrutture ICT” e dei progetti “Ecosistema digitale regionale fase 2” e “Qualificazione servizi cloud piattaforme regionale”.

**Asse III Competitività delle PMI - Bandi avviati gennaio – maggio 2019**

* **Azione 3.1.1** - Bando 2016 per Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, area di crisi Merloni finanziati 15 progetti, tutti finiti. Le aziende ammesse sono 24, di cui 11 hanno anche rendicontato la spesa per circa 1,5 meuro.

Bando 2018 per Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, area di crisi Terni-Narni. L'intervento è stato avviato nell'ambito dell'Accordo di Programma per area di crisi complessa Terni-Narni: sono stati presentati 64 progetti che prevedono 24.977.000 euro di investimenti, 112 nuovi occupati e 6.914.000 contributi richiesti. La Graduatoria è stata pubblicata il 17/4/2019: 58 domande ammissibili per un totale di 5.559.014,01 di cui 33 finanziabili fino alla dot. Finanziaria dell’avviso.

* **Azione 3.2.1** Bando per il supporto alle imprese culturali, creative pubblicato a dicembre 2017 e chiuso a febbraio 2018. Nel 2019 sono cominciate le liquidazioni degli anticipi a seguito dell'istruttoria positiva. Inoltre sono state implementate le procedure per lo scorrimento della graduatoria per n. 3 beneficiari per 1 progetto a seguito di n. 1 rinuncia e le procedure per l'utilizzo delle risorse riservate per n. 2 aree interne per n. 9 Beneficiari di 3 progetti (DD 1494/2019). Seguiranno gli impegni di spesa e le erogazioni degli anticipi.
* **Azione 3.2.2** Sono stati avviati tutti gli interventi a valere del bando per la costruzione e promo-commercializzazione del prodotto turistica Umbria Charme. Nel dicembre 2018 è stato pubblicato il “Bando per la costruzione e la promo-commercializzazione dei prodotti turistici “Le pievi e i sentieri del Trasimeno”, Trasimeno lago felice” e “Vivi il Trasimeno”. (Scadenza domande 18 febbraio 2019). E’ in corso l’istruttoria delle domande.
* **Azione 3.3.1** Con DGR 1393/2018 è stato approvato il Programma per l'internazionalizzazione delle imprese anno 2019. Con DD n. 1498/2019 è stata prorogata la scadenza al 05/07/2019 dell’Avviso Pubblico Voucher per servizi consulenziali da parte dell’OI Sviluppumbria Spa, di cui alla DGR 1393 /2018.

La Regione Umbria con DGR 398/2019 ha approvato gli indirizzi e i criteri per la definizione dell'avviso pubblico: "Internazionalizzazione delle imprese e professionisti - anno 2019", che si prevede sarà pubblicato entro i prossimi mesi.

* **Azione 3.4.1** Bando PIA 2018, dal titolo “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.

Sono state finanziate n. 58 domande per un contributo pari a 5 meuro e spesa totale pari a 21,2 milioni. E’ in corso la liquidazione degli anticipi e dei saldi.

Nuovo Bando PIA 2019. “Avviso a sostegno investimenti innovativi 2019”. Con la DGR 533/2019 sono state approvate le linee guida per la predisposizione dell’avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019. Nei prossimi mesi verrà emanato il Bando.

* **Azione 3.6.1 e 3.6.2** a seguito dell’aggiudicazione della gara per la gestione degli strumenti finanziari (Fondo Equity e quasi Equity, Fondo Garanzie e Fondo Rotativo per l’efficientamento energetico) a valere sia sulle Azioni dell’Asse III sia sulle Azioni dell’Asse I e IV, sono state avviate le attività.
* **Azione 3.5.1** (economia sociale)­ Avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di progetti sperimentali del terzo settore \_ Azioni innovative di welfare territoriale in attuazione delle misure previste da POR FSE 2014-2020 Regione Umbria- ASSE 2\_ Inclusione sociale e lotta alla povertà e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria- ASSE 3\_ Competitività delle PMI. 2.1 (DD n. 5100 del 25/05/2018)” – sono stati ammessi a finanziamento n. 15 progetti che risultano in corso di attuazione.

**Asse IV Energia sostenibile**

* **Azione 4.1.1 –** La Regione Umbria con la DGR 553/2019 ha approvato le linee guida per la predisposizione dell’Avviso a sportello a sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili – Avviso Efficienza energetica 2019, che verrà pubblicato a breve.
* **Azione 4.2.2** - Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico (DD 2917 del 27/03/2017). Sono in corso di esecuzione i progetti finanziati a valere sulle risorse del bando pubblicato nel 2017.
* **Azione 4.4.1** Rinnovo materiale rotabile Avviso 2019 - sostegno agli investimenti per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto: con la DD 4518/2019 è stato approvato il Bando pubblico per la concessione di contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni in sostituzione di automezzi di scarse prestazioni ambientali utilizzati per il TPL, per servizi pubblici per 8 meuro, in esecuzione della D.G.R. n. 211 del 06/03/2018, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 9 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 26 del 22 maggio 2019. L'azione mira a sostenere interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni delle sostanze climalteranti nei **centri urbani di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto**, ad integrazione dei progetti realizzati nell'ambito delle azioni 6.3.1 e 6.3.2. dell'Asse Urbano.

**Asse V Ambiente e cultura**

* **Azione 5.1.1** **Interventi per la tutela delle aree naturali.** Le aree strategiche oggetto degli interventi sono riconducibili principalmente all’Eugubino – Gualdese, al Trasimeno, all’Orvietano e alla Valnerina. L’Azione è attuata attraverso 12 interventi che risultano in corso di esecuzione.
* **Azione 5.2.1** Sono stati approvati n. 8 progetti individuati con il Programma regionale, di cui alle DGR 1625/2016 e 24/2017, a cui si sono aggiunti ulteriori n. 17 interventi individuati nell’ambito delle strategie di approccio territoriale Aree Interne e ITI Trasimeno. Attualmente sono in corso di attuazione la realizzazione dei progetti.
* **Azione 5.3.1** Promozione risorse culturali-naturali e turistiche. Sono state pianificate le campagne di comunicazione che riguarderanno sia il mercato nazionale attraverso progetti strategici, che il mercato estero, nei paesi obiettivo, attraverso il rafforzamento delle antenne esistenti e la selezione di nuove antenne. Sviluppumbria – società in house – sta realizzando le connesse azioni promozionali. La Regione Umbria con la DGR 246/2019 ha approvato la Campagna di comunicazione 2019, articolata in 3 tranche di campagna (Primavera, Estate, Autunno-Inverno) e il Quadro degli interventi. Con la Determinazione Dirigenziale 3195/2019 è stata approvata la Campagna di comunicazione Estate 2019 a valere sulle risorse dell’Azione 5.3.1. per un ammontare di risorse pari a 558.042,64 euro.

**Asse VI Sviluppo urbano sostenibile**

Le 5 città individuate dall’Agenda Urbana sono: Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto.

Tutte hanno avviato gli interventi previsti dal programma.

**Asse VIII Prevenzione sismica e sostegno ai territori colpiti dal sisma**

La Regione Umbria con la DGR 246/2019 ha approvato la Campagna di comunicazione 2019, articolata in 3 tranche di campagna (Primavera, Estate, Autunno-Inverno) e il Quadro degli interventi. Con la Determinazione Dirigenziale 5355/2019 è stata approvata la Campagna di comunicazione Estate 2019 a valere sulle risorse dell’Azione **8.7.1**. per un ammontare di risorse pari a 402.650,00 euro.

Con la DGR 545/2019 sono state approvate le linee guida per la predisposizione dell’avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019 a valere sulle risorse dell’Azione 8.2.2 – Asse VIII. Si prevede a breve l’emanazione del Bando.

**Asse VII Assistenza tecnica**

E’ stato affidato il servizio di Valutazione coerentemente a quanto previsto dal Piano di valutazione.

**Attuazione RIS3 - Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria**

La RIS3 è stata rivista e adottata nella versione finale nell’ambito del II° Steering Group nel dicembre 2018. Il documento di aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR 1481 del 20/12/2018 e inviato ai Servizi della Commissione Europea che dopo alcune osservazioni ha condiviso l’aggiornamento. Con nota Ares n. 2343414 del 03/04/2019 i Servizi della Commissione Europea hanno notificato e chiuso la procedura per l’aggiornamento della Strategia Regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3). In particolare, la modifica ha riguardato l’introduzione di due aree di specializzazione “Made in Italy Design Creatività” e “Smart secure and inclusive Communities” e la revisione delle relative traiettorie tecnologiche. Inoltre, in data 24 maggio si è svolto il terzo incontro dello Steering Group della RIS3, concepito quale organismo responsabile dell’elaborazione e revisione della Strategia per la Specializzazione Intelligente (RIS3), durante il quale sono state condivise e approvate le linee di ricerca e innovazione - afferenti alle traiettorie tecnologiche individuate. Successivamente all’ incontro l’Autorità di gestione del Por FESR, responsabile della RIS3, ha avviato la consultazione on line delle linee di ricerca e di innovazione. La consultazione è aperta fino al 20 giungo 2019 ed è disponibile sul sito della regione Umbria e possono partecipare tutti gli stakeholder interessati.

**Strategie Territoriali**

All’interno del programma si è attivata anche un’importante partita legata alla dimensione dello sviluppo territoriale e del rapporto tra la regione ed il sistema delle autonomie locali. Essa si articola nell’attuazione dell’Agenda urbana dell’Umbria (che in Umbria riguarda le città di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto chiamate a definire una propria politica di sviluppo urbano integrato, in coerenza con i contenuti scelti dalla Regione così come declinati all’interno dei Programmi Operativi Fesr e Fse 2014-2020), della Strategia della Aree Interne e dell’ITI.

L’**Agenda urbana** prevede la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città attraverso l’utilizzo di servizi digitali nell’ottica delle smart-cities, la mobilità sostenibile, il risparmio energetico. Le risorse a disposizione dello sviluppo urbano ammontano a **35,0 milioni di euro**: gli interventi saranno attuati con saranno attuati con un Asse del PO FESR appositamente dedicato allo sviluppo urbano e con il PO FSE (inclusione sociale). Un obiettivo trasversale poiché nelle città si concentrano l'innovazione produttiva e sociale, la mobilità delle persone, il capitale fisico, intellettuale e sono luoghi di connettività, creatività, cultura e innovazione. Al contempo esse scontano problemi economici, conflitti e diseguaglianze di carattere sociale.

Ai fini di garantire i principi di adeguatezza e di capacità di selezione e gestione di progetti complessi ed integrati alla scala urbana, è stato concepito un sistema di governance multilivello adeguato per la co-progettazione degli interventi a valere sulle città.

Rafforzare la dimensione urbana europea rappresenta l'unico modo per affrontare efficacemente le sfide che le città si trovano ad affrontare che manifesta proprio sui contesti urbani i suoi effetti più significativi. A problemi come la scarsità di housing sociale, la mancanza di trasporti pubblici di qualità e la lentezza dei meccanismi di governance sono però proprio le città di tutta Europa a sperimentare dal basso soluzioni che ristabiliscono la cooperazione tra diversi livelli istituzionali e rimettono di nuovo le persone al centro delle politiche.

L’attuazione degli interventi previsti dall’agenda urbana è entrata a pieno regime e risulta in corso di attuazione per tutte e 5 le città. Inoltre tutti i sistemi di gestione e controllo delle Autorità Urbane sono stati approvati.

Sul versante del rafforzamento della capacità istituzionale, si è anche avviata l’attività dei laboratori formativi L.U.C.E. (Laboratori urbani Crescono esperienze) dedicata all’approfondimento delle capacità di programmazione di tecnici regionali e comunali, che viene attuata nel corso del 2019.

Per quanto riguarda la strategia delle **Aree interne** si attua attraverso una combinazione di azioni di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza quali sanità, trasporti ed istruzione (finanziate principalmente con le risorse nazionali delle leggi di stabilità 2014, 2015 e 2016 per un importo di 3,74 milioni di euro per ciascuna area) e con azioni per lo sviluppo locale da finanziare con risorse comunitarie a valere sul FSE, sul FESR, sul FEASR. In Umbria le risorse complessive comunitarie ammontano a circa 23,75 milioni di euro e riguardano tre diverse Aree tutte risultate candidabili alla SNAI. Pertanto ad oggi la dotazione complessiva programmata è pari a **34,97 milioni di euro**.

Al 31 maggio 2019 le tre aree interne hanno raggiunto livelli differenziati di avanzamento delle fasi programmatorie ed attuative per effetto della differente tempistica di avvio dei percorsi, come di seguito specificato.

Per l’**area Sud Ovest Orvietano**, indicata come area prototipo è stato predisposto l’Accordo di programma quadro che è stato sottoscritto in data 6 febbraio 2018, consentendo di avviare la fase di attuazione degli interventi. Ad oggi sono stati emanati gran parte dei bandi a valere sulle risorse comunitarie per la selezione degli interventi e i soggetti attuatori dell’area hanno presentato le relative domande di finanziamento e sono state definite diverse graduatorie di ammissibilità a finanziamento, mentre altre sono in fase istruttoria. Inoltre si sono avviate le progettazioni degli interventi individuati direttamente dai programmi regionali.

Per l’**area Nord-Est Umbria**, nella prima metà dell’anno, si sono realizzate le attività propedeutiche alla definizione del documento di Strategia dell’Area, la cui approvazione da parte della Regione è avvenuta con DGR n. 857 del 2 agosto 2018. Hanno quindi avuto inizio le operazioni relative alla progressiva messa a punto dell’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione della Strategia dell’area interna Nord Est Umbria, la cui proposta tecnica è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1344 del 26 novembre 2018. La procedura di firma dell’APQ si è conclusa in data 16 maggio 2019.

Per l’**area Valnerina**, la terza area regionale individuata, è iniziato il processo di elaborazione del documento “Preliminare rafforzato di Strategia”. Trattandosi di un territorio che ricade nell’area cratere del sisma 2016, la Valnerina ha potuto beneficiare di una procedura semplificata che consente di redigere direttamente un documento “Preliminare rafforzato” propedeutico alla predisposizione dell’APQ, evitando così il doppio passaggio di redazione del “Preliminare di Strategia” e quindi della “Strategia” vera e propria. La Regione Umbria ha approvato il Preliminare rafforzato di Strategia dell’Area interna Valnerina con la DGR n. 557 del 6 maggio 2019. Per l’area Valnerina si sta quindi procedendo all’avvio della fase di ingegnerizzazione delle schede intervento che costituiranno il contenuto del Accordo di Programma Quadro da stipulare.

Per quanto riguarda l’**Investimento territoriale Integrato (ITI)** previsto dall’art. 36 del Reg. UE n. 1303/2013, esso è stato utilizzato per avviare le procedure relative al “Progetto integrato d’area del bacino del Trasimeno”, che riguarda i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno utilizzando le risorse finanziarie nell’ambito dei POR FESR e FSE e del PSR 2014-2020 per un totale di 15 milioni di euro, di cui 5,5 mln a carico del POR FESR, 2,0 mln a carico del POR FSE e 7,5 mln a carico del PSR FEASR. Gli 8 Comuni sono stati individuati in quanto hanno una lunga storia di collaborazione, iniziata con il Piano regionale di sviluppo 1982-85 e più recentemente rinnovata con un “Contratto di paesaggio”, strumento di programmazione negoziata che costituisce il contesto urbanistico e paesaggistico per l’ITI Trasimeno. La nuova collaborazione per l’ITI Trasimeno ha dato un forte impulso alla volontà associativa degli 8 Comuni che il 12 luglio 2016 hanno costituito l’Unione dei Comuni del Trasimeno. Dopo la sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Umbria e l’Unione dei Comuni del Trasimeno per l’attuazione della Strategia di sviluppo territoriale integrata e intersettoriale per l’ITI Trasimeno avvenuta il 21 luglio 2017, si è dato avvio concreto agli interventi in esso previsti.

Gli interventi previsti nella Convenzione si attuano attraverso le due seguenti modalità:

a) attraverso un “Organismo intermedio” (OI) individuato nell’Unione dei Comuni del Trasimeno (per gli interventi previsti dagli Assi ITI Trasimeno nn. 1, 3 e 6 e finanziati con le risorse FESR e FSE); in questo caso la Regione Umbria mantiene funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo (controlli di secondo livello e controllo della gestione delle funzioni delegate);

b) direttamente dalla Regione (per gli interventi previsti negli Assi nn. 2, 4 e 5 e per gli interventi degli assi 1, 3 e 6 finanziati con le risorse del PSR FEARS).

Nel corso del 2018 e primi mesi 2019 è stato dato avvio concreto agli interventi previsti nella Strategia di sviluppo territoriale integrata e intersettoriale per l’ITI Trasimeno, nell’ambito del Progetto integrato d’area per il bacino del Trasimeno. Nello specifico sono stati avviati i procedimenti attuativi relativi agli Assi 1 - Tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali; Asse 2 - Competitività delle PMI e Asse 5 - Efficientamento delle PPAA del piano finanziario dell’ITI Trasimeno.

In particolare, a valere sulle risorse dell’Asse II dell’ITI Trasimeno è in corso di istruttoria il progetto *“Vivi il Trasimeno”* unico progetto presentato rispetto al bando “*Costruzione e promocommercializzazione dei prodotti turistici <Le pievi e i sentieri del Trasimeno>, <Trasimeno lago felice> e <Vivi il Trasimeno>*”. Inoltre sono stati recentemente pubblicati dalla Regione Umbria i bandi relativi ad aiuti alle imprese agrituristiche (Intervento 6.4.1 PSR) ed extra agricole (Intervento 6.4.3 PSR).

Per l’ITI Trasimeno, in qualità di Organismo intermedio, è in corso l’elaborazione del Sistema di gestione e controllo.

A sostegno di quanto proceduralmente illustrato si riporta la tabella del target 2019, degli impegni, dei pagamenti e delle previsioni a maggio 2019.



*Fonte: Sistema Informativo SMG FESR 2014-2020*